附件3

夏种肥药保供应急保障方案

一、基本情况

全市水稻种植面积约12.7万亩，水稻肥料需求计划12600吨，肥料基本未调入、农药需求计划21吨，已调入农药15.5吨，缺口5.5吨。全面调入预计运输车辆630车次，受疫情影响，存在车辆运输受阻、农业从业人员出行困难。

二、工作目标

为推进我市夏种生产有序开展，保障粮食生产安全。按照“科学分析、合理调度、上下联动、属地配合”的原则，由市农业农村局牵头统筹，市供销总社负责具体农资调运，区镇农村工作局配合执行，建立有序、高效的应急处理机制。同时，根据水稻生产进度和肥药需求情况，确保及时供货，不误农时，有机肥料施用5月底前完成，化肥、农药施用6月25日前完成。

三、应急措施

（一）准备阶段：4月27日前

1. 制定肥药实施方案。农业部门根据水稻种植面积、肥药减量增效行动计划，因地制宜制定全市肥药供应实施方案。（责任单位：市农业农村局、各区镇）

2. 落实肥药进货渠道、肥药生产企业、货物运输方案。（责任单位：市供销总社）

(二）调度阶段：4月27日至5月5日

1. 根据生产需求，对接供货企业、做好调运计划，以及运输车辆、人员落实准备工作。（责任单位：市供销总社）

2. 做好运输车辆通行证和绿色通道准备工作。（责任单位：市农业农村局、交通运输局）

3. 准备好外来从业人员固定接待场所，落实运输车辆点对点接送人员。（责任单位：各区镇）

（三）落实阶段：5月6日至6月25日

1. 按照防疫要求和调度计划，及时做好物资供应，负责农资运输车辆及人员和通行证办理信息的收集、传递等工作。（责任单位：市供销总社）

2. 做好农资运输车辆出、入昆山卡口的防疫措施、通行证的检查、审核、处置等工作。（责任单位：市农业农村局、交通运输局）

3. 提前3-5天确定并上报肥药施用时间、品种、数量，根据防疫要求，落实车辆接送、管理和外来作业人员的衔接管理等工作。（责任单位：各区镇、市供销总社）

4. 做好水稻肥药科学应用的技术指导和计划统筹工作。（责任单位：市农业农村局、各区镇）

附件：昆山市夏种肥药应急保障一览表

| 附件 昆山市夏种肥药应急保障一览表 |
| --- |
| 序号 | 农业物资 | 品名 | 数量（吨） | 生产企业 | 厂家联系人 | 联系电话 | 货源地址 | 到货地点 | 运输方式 | 备注 |
| 1 | 肥料 | 水稻配方肥 | 4500 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 孙丽莉 | 13812298611 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区 | 各区镇 | 派车运货 |  |
| 2 | 肥料 | 水稻缓控释肥 | 910 | 中化山东肥业有限公司 | 万晓俊 | 15335203760 | 山东省临沂市河东区 | 各区镇 | 企业送货 |  |
| 3 | 肥料 | 有机肥 | 980 | 南京宁粮生物工程有限公司 | 蒋孜明 | 17714308995 | 南京市江宁区 | 锦溪、周庄 | 企业送货 |  |
| 4 | 肥料 | 有机肥 | 4100 | 南通尔康生物有机肥有限公司 | 梅林 | 15601486333 | 南通市海安市大公镇 | 各区镇 | 企业送货 |  |
| 5 | 肥料 | 有机肥 | 2100 | 太仓绿丰农业资源开发有限公司 | 陈伟 | 13906227918 | 太仓市浮桥镇邵新村 | 各区镇 | 企业送货 |  |
| 6 | 农药 | 噁草酮 | 1.5 | 江苏龙灯化学 | 汪昉 | 13306138115 | 南京 | 农资仓库 | 派车运货 |  |
| 7 | 农药 | 吡嘧·丙炔噁草酮 | 1 | 南京爱嘉农植保科技有限公司 | 魏圣富 | 13915915088 | 南京 | 农资仓库 | 派车运货 |  |
| 8 | 农药 | 苄嘧.丙草胺悬浮剂 | 3 | 江苏丰山农化有限公司 | 顾晓明 | 15851011566 | 江苏大丰 | 农资仓库 | 派车运货 |  |
| 合计 |  |  | 12595.5 |  |  |  |  |  |  |  |