昆山市民防局文件

昆民防〔2016〕54号

2016年今冬明春民防工程安全大检查实施方案

各区镇民防办公室、民防工作站，局各科室、直属单位，各民防工程使用管理单位：

为认真贯彻落实市安委会全体（扩大）会议精神，切实加强今冬明春全市民防工程使用、管理的安全生产工作，坚决消除重大隐患，预防和遏制重特大火灾事故，杜绝民防工程在使用、管理过程中安全隐患事故的发生。结合全市民防工程使用、管理的现状，制定本方案。

一、检查目的

1．巩固提高全市“百日行动”安全大检查成果，有重点地针对隐患问题跟踪落实，扎实有效地展开专项整改工作。

2．进一步落实《昆山市民防工程安全使用管理办法》，推进属地化、网格化管理的全面落实，全面提高民防工程使用、管理单位的安全防患意识，确保民防工程的安全使用。

二、检查时间

2016年11月下旬至2017年3月底。

三、检查主要内容

1． 区、镇政府落实属地主体监管情况；

２．使用单位、管理单位现场管理主体责任落实情况；

３．消防设施及应急措施完好情况；

４．电线及配电设施完好情况；

５．民防设备、设施的完好情况；

６．“三合一”、“多合一”场所清理情况；

７．易燃易爆物品清理情况；

８．防火、防爆、防冻措施准备情况。

具体检查按《民防工程安全使用检查表》要求内容执行。

四、方法步骤

1．自查阶段

2016年11月28日至2016年12月31日为使用管理单位自查阶段。

各使用、管理单位根据方案要求对所属民防工程展开全面检查。所属区镇民防办公室、民防工作站应指定专人督促民防工程使用、管理单位按照民防工程日常安全使用管理的要求，对民防工程内部的设施、设备的运转及制度落实情况组织详实全面自查，切实找准问题、解决问题。各单位自查情况要及汇总并于2016年12月31日前报市民防局。

2．督查阶段

2017年1月1日至2017年2月2日为市民防局督查阶段。

根据使用、管理单位自查情况，市民防局各管理组按片区联合所属区镇民防办公室、民防工作站对所管理范围内的民防工程进行重点督查，督查中发现的问题当场明确，并限定整改期限。督查结束后，民防局将督查情况及时通报各有关单位。

3．整改阶段

2017年2月3日至2017年3月31日为使用、管理单位整改阶段。

针对各单位自查和市民防局督查中发现的问题，各单位要明确责任人、落实监管责任、层层包干，以最短的时间最有效的方式认真组织落实整改。要做到方法得当、措施合理、目标明确、成果扎实有效。整改成果要归档备案，做到有据可查、有证可依。确实无法整改的问题要及时上报并书面写出原因，市民防局统一汇总后上报市政府。

五、工作要求

1．加强各级责任主体的追究，进一步强化责任落实，对安全隐患和隐患不整改做到“零容忍”。

2．各单位要做到层层发动，密切协同，形成整治工作合力，针对方案内容，积极抓好整改落实，民防局各管理片区和各区镇民防办公室、民防工作站做好跟踪指导服务工作。

3．各单位应进一步细化、完善各种预防措施和已制定的应急预案，加强应急演练的落实，落实24小时值班制度，及时掌握安全生产动态，确保信息通畅

４．各单位在每个阶段检查结束后，要自行做好检查记录并存档备案，认真完善和落实日常管理制度，确保民防工程安全使用的常态化、长效化和规范化。

附件：民防工程安全使用检查记录表

昆山市民防局

2016年11月23日